ООО «РазСтройГаз»

_____________________________________________________________________________

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.99

ИНН 4703102444    КПП 470301001   ОГРН 1084703000744

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 76-07/14

Ленинградская область

г. Всеволожск                                                                                                                                                 14.07.2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РазСтройГаз», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Разина С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ ХХХХХХХХХ., именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется собственными и привлеченными силами и средствами выполнить работы (услуги) по строительству наружного и внутреннего газоснабжения 1 (одного) строения на участке кад. № 47:09:0116001:____ расположенному в массиве «у дер. Канисты» АОЗТ «Всеволожское» Всеволожского района Ленинградской области.

В рамках Договора Подрядчик поэтапно осуществляет:

1 этап:

- получение  технических условий на газопровод-ввод;

- топографо-геодезические работы;

- проектно-изыскательские работы в отношении газопровода-ввода;

2 этап:

- приобретение материалов, в соответствии со спецификацией, представленной в проектной документации для наружного газоснабжения;

- строительство газопровода-ввода;

3 этап:

- проектирование внутреннего газоснабжения (при мощности котла до 30 кВт);

- приобретение материалов, в соответствии со спецификацией, представленной в проектной документации для внутреннего газоснабжения (за исключением котла, газовой плиты, СИКЗа);

- строительство внутреннего  газопровода (при мощности котла до 30 кВт);

- этап:

- оформление и согласование исполнительной документации;

- сдачу объекта приемочной комиссии, в объемах в соответствии с проектом, в сроки и по стоимости, согласованные сторонами в Договоре.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

## 2.1.1. Выполнить все работы (услуги), определенные пп. 1.1 Договора как своими силами, так и посредством привлечения к их выполнению третьих лиц, имеющих соответствующий допуск, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и строительными нормами и правилами.

## 2.1.2. Приобрести материалы, необходимые для производства работ в соответствии со спецификацией, представленной в проектной документации (за исключением котла, газовой плиты, СИКЗа и др. котельного оборудования).

## 2.1.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

## 2.1.4. Вывезти в 5-тидневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество Подрядчика.

## 2.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Подрядчик вправе:

2.2.1   Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ, определенных пп. 1.1 Договора.

2.2.2 Подрядчик вправе требовать уплату Заказчиком сумм, предусмотренных п. 3 Договора в случаях, когда исполнение работ по Договору стало невозможным вследствие неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

## 2.2.3. Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, определенных п. 1.1 Договора, в случае неисполнении и (или) не полном исполнении Заказчиком порядка расчетов, определенного пп. 3.2. Договора; удорожания материалов, необходимых для выполнения работ, более чем на 15% от среднерыночной цены, сложившейся в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области,  в случае, если Заказчик отказывается возместить дополнительные подтвержденные расходы Подрядчика; принятия Правительством РФ решения о деноминации рубля, и потребовать уплаты  части суммы, установленной п. 3 Договора пропорционально стоимости выполненных этапов работ и (или) их частей.

## 2.2.4. Подрядчик вправе не приступать к выполнению 3 этапа работ, определенных пп. 1.1. Договора, до предоставления Заказчиком уведомления о наличии газифицируемого строения, отвечающего строительным нормам и правилам, а также документов, определенных пп. 2.3.8 Договора.

  - Заказчик обязуется:

    - Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в п. 3, 7  Договора.

    - Подписать Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в течение 3 (Трех) дней с момента предъявления Подрядчиком исполнительной документации.

#### В случае отказа Заказчика от исполнения Договора до сдачи результата работы, обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

    - Незамедлительно в письменном виде уведомить Подрядчика о наличии газифицируемого строения, отвечающего строительным нормам и правилам; предоставить свидетельство о праве собственности на земельный участок, схему (указать место) прокладки газопровода-ввода на территории своего участка.

    - Обеспечить свободный доступ к месту  производства работ.

    - Подготовить место для врезки (котлован) к действующему газопроводу, осуществляемой Филиалом «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске.

    - Заключить с Филиалом «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске договор на врезку газопровода в распределительный газопровод, договор на техническое обслуживание газопровода и договор на проведение пуско-наладочных работ.

    - Предоставить договор на сервисное обслуживание котла (при условии импортного производства) заключенный со специализированной организацией; сведения о марке газовой плиты; акт на дымоход и вентиляционные каналы, выполненные специализированной организацией для включения Подрядчиком соответствующих сведений в исполнительную документацию.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

2.4. Заказчик вправе:

#### 2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.1. Требовать исполнения Подрядчиком работ, определенных пп. 1.1. Договора в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора до сдачи результата работы, уплатив сумму, предусмотренную пп. 2.3.3. Договора.

3.     СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ (услуг) по Договору согласована и определена сторонами в Протоколе договорной цены на выполнение работ (услуг) (Приложение № 1 к договору) и составляет 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается), из расчета:

    - 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек за выполнение 1,2 и 4 этапов работ, определенных пп. 1.1. Договора;

    - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за выполнение 3 этапа работ, определенных пп. 1.1. Договора. Указанная стоимость работ (услуг) согласована и определена сторонами в случае, если Заказчик исполнит обязанность, предусмотренную пп. 2.3.8 Договора в срок не позднее 1 (Одного) года с даты начала работ, определенной пп. 4.1. Договора.

  - Стоимость врезки газопровода-ввода в распределительный газопровод, стоимость технического обслуживания,  стоимость пуско-наладочных работ, осуществляемых  Филиалом «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске в стоимость работ (услуг) по Договору не включена. Приобретение и установка отопительного оборудования (плита газовая, котел, СИКЗа) в стоимость по Договору не включена.

  - Оплата производится в рублях путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика поэтапно:

- аванс в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек от стоимости работ (услуг), определенной пп.3.1. Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику после подписания Договора не позднее 3 (Трех) рабочих дней;

- оплата в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек  производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком 1 этапа работ (услуг), определенных пп. 1.1 Договора, не позднее 5 (Пять) рабочих дней после уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности проекта наружного газоснабжения и предъявления его Заказчику;

- оплата выполненных работ (услуг) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, производится Заказчиком не позднее 5(Пять) рабочих дней после уведомления Подрядчиком Заказчика о выполнении 2 этапа работ (услуг), определенных пп.1.1 Договора, фактом выполнения является вывод трубы из земли в месте (возле котельной), согласованном с Заказчиком

- оплата выполненных работ (услуг) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч)   рублей 00 копеек производится Заказчиком не позднее 5(Пять) рабочих дней после выполнения Подрядчиком 4 этапа работ (услуг), определенных пп.1.1 Договора,  подписания Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы наружного газоснабжения, предъявления Заказчику исполнительной документации наружного газоснабжения.

- оплата выполненных работ (услуг) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч)   рублей 00 копеек производится Заказчиком не позднее 5(Пять) рабочих дней после выполнения Подрядчиком 3 этапа работ (услуг), определенных пп.1.1 Договора,  подписания Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы внутреннего газоснабжения, предъявления Заказчику исполнительной документации внутреннего газоснабжения.

Документация, подлежащая оформлению и сдаче Подрядчиком эксплуатирующей организации - Филиалу «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске, будет передана только после полной оплаты стоимости выполненных работ (услуг) по Договору.

  - Cтоимость работ  является фиксированной  на весь период строительства и изменению не подлежит, за исключением случаев, указанных в пп. 2.2.3, 3.5. Договора.  В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором,  Подрядчик  обязан в трехдневный срок уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним порядок их выполнения и стоимость. Дополнительные работы, выполненные без согласования с Заказчиком, не оплачиваются. Объем, стоимость и порядок оплаты дополнительных работ согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

  - При необходимости приобретения Заказчиком котла мощностью более 30 кВт, стоимость работ (услуг) увеличится из расчета стоимости 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый дополнительный 1 (Один) кВт. При необходимости установки СИКЗа стоимость работ (услуг) увеличится на 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. В случае прокладки подземного газопровода от котельной до кухни стоимость работ определяется из расчёта 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек за 1 (Один) п.м. проложенного газопровода.

  - Заказчик вправе расторгнуть или приостановить действие Договора на любом из вышеперечисленных этапов уведомив об этом Подрядчика, оплатив Подрядчику сумму, предусмотренную пп. 2.3.3. Договора.

4.        СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

  - Выполнение работ (услуг), определенных пп.1.1 Договора осуществляется поэтапно:

- начало: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с подписания Договора, при условии внесения аванса, определенного пп. 3.3. Договора и исполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пп. 2.3.4 Договора.

- окончание: не позднее 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала работ.

  - Подрядчик вправе не приступать к началу работ до уплаты Заказчиком авансового платежа. Подрядчик вправе приостановить начатые работы в случае просрочки со стороны Заказчика внесения платежей, предусмотренных пп.3.3. Договора до получения оплаты.

  - В случае, если Заказчик допустит просрочку оплаты платежей, определенных пп.3.3 Договора, срок начала и окончания работ продлевается на время просрочки.

  - Срок выполнения работ может быть продлен Подрядчиком на время просрочки (если таковая будет иметь место) выдачи разрешений, согласований, заключений, технических условий, относящихся к предмету Договора, со стороны органов и организаций, осуществляющих такую выдачу разрешений,  технических условий,  заключений, согласований.

  - Срок выполнения работ может быть продлен Подрядчиком в случае выполнения строительно-монтажных работ в зимний период вследствие погодных условий.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи с ними, разрешаются путем переговоров между сторонами и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны  несут     имущественную  ответственность  за  невыполнение или  ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств.

  - Стороны   несут   ответственность   за   взятые   на   себя   обязательства   в   соответствии   с действующим законодательством. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными   третьим   организациям   и  лицам   сведения,   содержащиеся   в   документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный в ходе выполнения работ по Договору этому лицу по причинам, за которые не отвечает ни одна из Сторон, возмещается Сторонами на основании судебного решения по иску потерпевшего лица.

- ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Сдача-приёмка выполненных работ по объёмам и стоимости согласно проектной документации оформляются Актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, подписанным приемочной комиссией,  в состав которой входят представители, уполномоченные сторонами,  представители государственных органов и эксплуатирующих организаций.

  - При неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной пп. 2.3.8 Договора в срок не позднее 1 (Одного) года с даты начала работ, определенной пп. 4.1. Договора, сдача объекта приемочной комиссии происходит после выполнения Подрядчиком 2 этапа работ (услуг), определенных пп. 1.1. Договора.

  - О необходимости принятия выполненных работ Подрядчик за 3 (Три) дня до даты приемки  уведомляет Заказчика  по телефону, указанному в п. 10 Договора.

  - В случае необоснованной  не приемки  Заказчиком работ  (неявка для приемки, необоснованный отказ от подписания Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы) Подрядчик вправе подписать документы о приемке выполненных работ в одностороннем порядке.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях, указанных в пп. 2.2.3 Договора.

  - Вместо отказа Подрядчика  от исполнения условий Договора в случаях, указанных в пп. 2.2.3, стороны вправе установить новую стоимость работ (услуг), которая согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. Время,  затраченное на согласование сторонами выполнения работ (услуг) в новых условиях в общий срок выполнения работ, не включается.

  - Подрядчик освобождается от какой-либо ответственности,  в случае отказа от исполнения Договора по обстоятельствам, указанным в пп. 2.2.3, а также в связи с неисполнением Заказчиком своих обязательств. Вместе с тем, Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и оплаченных Заказчиком на дату расторжения Договора, в установленном законом порядке.

  - Восстановление земляного (тротуарного) покрытия и  зеленых насаждений по окончания работ обязанностями Подрядчика по Договору не являются.

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

## При выполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока работ, определенного пп. 4.1 Договора.

  - Вся переписка, уведомление сторон будет осуществляться по адресам и номерам телефонов, указанным в Договоре. Об изменении адресов и номеров телефонов стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга. Сторона, нарушившая данное условие несет риск связанных с этим неблагоприятных последствий.

  - Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК Общество с ограниченной ответственностью «РазСтройГаз» ИНН 4703102444 КПП 470301001 ОГРН 1084703000744 Адрес регистрации: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 99 www.razstroigaz.ru Контактный телефон: (81370)45-710 | ЗАКАЗЧИК ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ Паспорт ХХХХХХ выдан ХХХХХХХ. ОВД ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Адрес регистрации г. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Контактный телефон ХХХХХХХХХ |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Разин С.В. | __________________ ХХХХХХХХХХХ |

      - Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены

Приложение №1

к  Договору подряда № 76-07/14 от 14.06.2014 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение работ (услуг)

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Подрядчика:  Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РазСтройГаз» Разин С.В., действующий на основании Устава, и от лица Заказчика: гражданин РФ

ХХХХХХХХХХ (Ф.И.О.),

удостоверяем, что сторонами достигнута  договоренность о цене на выполнение работ (услуг) по договору подряда № ___/__/14 от 14.06.2014 г. 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается - Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС ст.346.11. п.2 гл.26.2 НК РФ).

Стоимость врезки газопровода-ввода в распределительный газопровод и проведение пуско-наладочных работ, стоимость технического обслуживания газопровода-ввода,  осуществляемых эксплуатирующей организацией Филиалом «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске в стоимость работ (услуг) по Договору не включена.

Приобретение и установка отопительного оборудования (плита газовая, котел, СИКЗ) в стоимость по Договору не включена.

При необходимости приобретения Заказчиком котла мощностью более 30 кВт, стоимость работ (услуг) увеличится из расчета стоимости 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый дополнительный 1 (Один) кВт. При необходимости установки СИКЗа стоимость работ (услуг) увеличится на 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. В случае прокладки подземного газопровода от котельной до кухни стоимость работ определяется из расчёта 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек за 1 (Один) п.м. проложенного газопровода.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК Генеральный директор ______________ С.В.Разин | ЗАКАЗЧИК ____________________________ХХХХХХХХХХ |
| --- | --- |